## Hoja 1
MediAlerta Duración y costo
Mafer González
Alexander Canto
Osmar Ciau
Luis Montero
Actividades | Horas por día | Costo ($MXN) | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Responsables
Investigación y Análisis | 43 | 6450 | 2025-03-10 | 2025-03-23
Investigación del Usuario | 8 | 1200 | 2025-03-10 | 2025-03-11
Realizar entrevistas con personas mayores y cuidadores. | 4 | 600 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2
Investigar necesidades específicas de usuarios mayores (accesibilidad, usabilidad). | 4 | 600 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 3
Análisis Competitivo | 4 | 600 | 2025-03-14 | 2025-03-15
Estudiar apps similares en el mercado (funcionalidades, fortalezas, debilidades). | 2 | 300 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 3
Identificar oportunidades de diferenciación. | 2 | 300 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2
Definición de Personas y Escenarios | 8 | 1200 | 2025-03-16 | 2025-03-17
Crear perfiles y personas basados en la investigación. | 5 | 750 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 3
Definir escenarios de uso típicos. | 3 | 450 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2
Definición de Requisitos | 23 | 3450 | 2025-03-18 | 2025-03-23
Identificación de necesidades del usuario | 4 | 600 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 3
Definición de requisitos funcionales | 6 | 900 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2
Definición de requisitos no funcionales | 6 | 900 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 3
Priorización de requisitos | 2 | 300 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2
Documentación de requisitos | 5 | 750 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 5
Diseño Conceptual | 77 | 11550 | 2025-03-24 | 2025-04-09
Arquitectura de la Información | 5 | 750 | 2025-03-24 | 2025-03-25
Organizar la estructura de la app (menús, flujos de navegación). | 5 | 750 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 3
Diseño de Interacción | 29 | 4350 | 2025-03-26 | 2025-03-29
Crear wireframes. | 6 | 900 | 2025-03-26 | 2025-03-29 | 4
Definir casos de uso. | 4 | 600 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 1
Diseñar diagramas de flujo de usuario. | 3 | 450 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 5
Prototipado | 43 | 6450 | 2025-03-30 | 2025-04-09
Desarrollar prototipos interactivos. | 5 | 750 | 2025-03-30 | 2025-04-07 | 5
Realizar pruebas internas de usabilidad. | 3 | 450 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 5
Diseño Visual | 78 | 11700 | 2025-04-10 | 2025-04-24
Diseño de Interfaz de Usuario (UI) | 34 | 5100 | 2025-04-10 | 2025-04-17
Crear diseños visuales basados en el prototipo. | 6 | 900 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 5
Definir la guía de estilo (colores, tipografía, iconos). | 4 | 600 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 5
Iteraciones de Diseño | 44 | 6600 | 2025-04-18 | 2025-04-24
Revisar y ajustar diseños basados en feedback. | 6 | 900 | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 5
Asegurar la accesibilidad (tamaño de texto, contraste, etc.). | 5 | 750 | 2025-04-21 | 2025-04-24 | 3
Desarrollo | 186 | 27900 | 2025-04-25 | 2025-05-25
Desarrollo Frontend | 78 | 11700 | 2025-04-25 | 2025-05-07
Implementar la interfaz de usuario. | 6 | 900 | 2025-04-25 | 2025-05-03 | 5
Integrar gráficos y animaciones. | 6 | 900 | 2025-05-04 | 2025-05-07 | 5
Desarrollo Backend | 108 | 16200 | 2025-05-08 | 2025-05-25
Configurar la base de datos para almacenar información de usuarios y medicamentos. | 6 | 900 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 3
Desarrollar la lógica de recordatorios (notificaciones, alarmas). | 6 | 900 | 2025-05-14 | 2025-05-25 | 5
Pruebas y Aseguramiento de Calidad | 81 | 12150 | 2025-05-26 | 2025-06-10
Pruebas de Usabilidad | 27 | 4050 | 2025-05-26 | 2025-05-31
Realizar pruebas con usuarios mayores. | 6 | 900 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2
Recopilar feedback y realizar ajustes. | 3 | 450 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 5
Pruebas Técnicas | 54 | 8100 | 2025-06-01 | 2025-06-10
Identificar y corregir bugs. | 6 | 900 | 2025-06-01 | 2025-06-05 | 4
Asegurar la compatibilidad con diferentes dispositivos y sistemas operativos. | 6 | 900 | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 3
Lanzamiento y Mantenimiento | 66 | 9900 | 2025-06-11 | 2025-06-25
Lanzamiento | 6 | 900 | 2025-06-11 | 2025-06-12
Publicar la app en tiendas de apps. | 6 | 900 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 5
Mantenimiento y Actualizaciones | 60 | 9000 | 2025-06-13 | 2025-06-25
Monitorear el rendimiento de la app. | 3 | 450 | 2025-06-13 | 2025-06-18 | 5
Implementar actualizaciones basadas en feedback de usuarios. | 6 | 900 | 2025-06-19 | 2025-06-25 | 5
Horas Totales | 531 |  | Pago por hora | 150
Costo (Por persona) | 79600
Costo Total | 398000

## Hoja 2
MediAlerta Cronograma